Управление образования

Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области

П Р И К А З

от 09.10.2013г.                                                                                   № 423

О подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

В целях организации работы по подготовке к переходу на Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования приказываю:

1.Создать рабочую группу по переходу на Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в следующем составе:

-Митина Н.П., заместитель начальника

-Ежова Е.В., заведующий ИДК

-Пузанкова О.В., ведущий специалист

-Нефедова Н.Н., методист ИДК

-Долотова С.А., методист ИДК

-Семенова О.В., методист ИДК

-Шай Л.Н., зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 3 г. Павлово

-Воскресенская Л.В., зам. директора МБОУ СОШ № 9 г. Павлово

-Захарова Т.Н., зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 16 г. Павлово

-Багдасарова М.Н., зам. директора по УВР МБОУ ООШ д. Лаптево

2.Утвердить план мероприятий по подготовке к введению  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приложение №1).

3.Специалистам управления образования Приказчикову А.Б., Майоровой Н.М., Пузанковой О.В., Серегиной Л.В.:

-обеспечить  выполнение плана в соответствии с установленными сроками;

-организовать координацию деятельности и консультирование  образовательных учреждений по вопросам перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

4.Информационно-диагностическому кабинету управления образования (заведующий Ежова Е.В.) осуществить методическое сопровождение  образовательных учреждений по вопросам перехода на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования.

5.Руководителям образовательных учреждений:

-обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными сроками;

-разработать план мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательном учреждении в срок до 1 декабря 2013 года.

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Митину Н.П.

Начальник управления образования                                                Г.А. Тюрина

Приложение №1

к приказу управления образования

от___________________№______

План мероприятий по подготовке к введению

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях Павловского муниципального района

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение |
| 1.1 | Внесение изменений в Уставы ОУ, локальные акты, разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС | До 1 апреля 2015г. | Митина Н.П. Гаврилович И.В. Руководители ОУ |
| 1.2 | Подготовка и издание приказа о введении ФГОС основного общего образования в ОУ Павловского муниципального района | Март 2015г. | Митина Н.П. |
| 1.3 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования | До 1 декабря 2013г. | Руководители ОУ |
| 1.4 | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности. | До 1 мая 2015г. | Руководители ОУ |
| 1.5 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | До 1 мая 2015г. | Руководители ОУ |
| 1.6 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 25 мая 2015г. | Руководители ОУ |
| 1.7 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | До 1 февраля 2015г. | Руководители ОУ |
| 1.8 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования должностных инструкций работников ОУ | До 1 сентября 2015г. | Руководители ОУ |
| 2.Финансово-экономическое обеспечение |
| 2.1 | Обеспечение финансовых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС | В течение 2015г. | Управление образования, руководители ОУ |
| 2.2 | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | До 1 сентября 2015г. | Руководители ОУ |
| 2.3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | До 1 сентября 2015г. | Руководители ОУ |
| 3.Организационное обеспечение |
| 3.1 | Совещания с руководителями ОУ по вопросам введения ФГОС основного общего образования | В течение 2013-2015г.г. | Митина Н.П. Ежова Е.В. |
| 3.2 | Совещание руководителей ОУ «О готовности ОУ Павловского района к введению ФГОС основного общего образования» | Апрель 2015 г. | Митина Н.П. Ежова Е.В. |
| 3.3 | Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся | В течение 2013-2015г.г. | Руководители ОУ |
| 3.4 | Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования по организации внеурочной деятельности | В течение 2013-2015г.г. | Пузанкова О.В. Руководители ОУ, УДОД |
| 3.5 | Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов | Май-июнь 2015г. | Ежова Е.В. Семёнова О.В. |
| 3.6 | Представление опыта работы образовательных учреждений по разработке программы развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования | До 1 марта 2015г. | СОШ № 9,10 г. Павлово |
| 3.7 | Представление опыта работы образовательных учреждений по разработке программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования | До 1 марта 2015г. | СОШ № 5,16 г. Павлово |
| 3.8 | Представление опыта работы образовательных учреждений по разработке программы внеурочной деятельности на ступени основного общего образования | До 1 марта 2015г. | СОШ № 6 г. Павлово, № 1 г. Ворсма |
| 3.9 | Представление опыта работы образовательных учреждений по разработке раздела основной образовательной программы «Система условий реализации ООП ООО» | До 1 марта 2015г. | СОШ № 3,11 г. Павлово |
| 3.10 | Мониторинг и экспертиза готовности образовательных учреждений Павловского района к введению ФГОС основного общего образования (экспертная карта) | До 1 июня 2015г. | Митина Н.П. Специалисты УО |
| 3.11 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | До 1 марта 2015г. | Руководители ОУ |
| 3.12 | Экспертиза учебных планов образовательных учреждений | До 1 сентября 2015г. | Митина Н.П. |
| 3.13 | Мониторинг «Наша новая школа» по вопросам готовности ОУ к введению ФГОС ООО | В течение 2013-2015г.г. | Митина Н.П. Малова О.А. |
| 4.Кадровое обеспечение |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Ежегодно | Митина Н.П. Ежова Е.В. |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов по вопросам, связанным с введения ФГОС ООО. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения | 2013-2015г.г. | Методисты ИДК |
| 4.3 | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в связи с введением ФГОС основного общего образования | До 1 января 2014г. | Ежова Е.В. Руководители ОУ |
| 4.4 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по введению ФГОС нового поколения | В течение 2013-2015г.г. | Методисты Руководители ОУ |
| 4.5 | Организация и проведение районных педагогических чтений | Ежегодно, январь | Ежова Е.В., Юрьева О.В. |
| 4.6 | Заседания РМО учителей – предметников: - Ориентация основного общего образования на системно-деятельностный подход в обучении в условиях перехода на ФГОС - Педагогическая диагностика в образовательном процессе при переходе на стандарты нового поколения | Ноябрь 2013г. Март 2014г. | Ежова Е.В., руководители РМО |
| 4.7 | Организация тематических семинаров для учителей-предметников: - Использование новых педагогических методик, технологий в преподавании предмета в соответствии с ФГОС - по формированию портфеля достижений, системе работы в школе с портфолио, проектированию обязательных требований к этому документу - по формированию универсальных учебных действий - Особенности создания рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС | В течение 2013-2015г.г. | Ежова Е.В. Методисты ИДК |
| 4.8 | Семинары для педагогов-психологов «Использование новых психолого-педагогических методик, технологий в работе педагога-психолога в условиях введения ФГОС ООО» | В течение 2014-2015 г.г. | Семенова О.В. |
| 4.9 | Организация работы творческих групп учителей – предметников: - Особенности работы учителя с интерактивным комплексом - Развитие профессиональной компетентности учителя как средство повышения эффективности образования в условиях введения ФГОС - Современный урок и ФГОС | Сентябрь 2013-апрель 2015 г.г. | Ежова Е.В. Методисты ИДК |
| 4.10 | Организация работы районных инновационных площадок по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2013-2015г.г. | Митина Н.П. Ежова Е.В. Руководители ОУ |
| 4.11 | Организация консультаций для педагогов по вопросам введения ФГОС основного общего образования | В течение 2013-2015 г.г. | Ежова Е.В. Методисты ИДК |
| 5.Информационное обеспечение |
| 5.1 | Информационное обеспечение внедрения ФГОС основного общего образования | В течение 2013-2015г.г. | Митина Н.П. Ежова Е.В. |
| 5.2 | Размещение информационных материалов по проблемам введения ФГОС основного общего образования на сайте управления образования и ИДК | В течение 2013-2015г.г. | Митина Н.П. Ежова Е.В. Долотова С.А. |
| 5.3 | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС основного общего образования | Апрель-сентябрь 2015г. | Руководители ОУ |
| 5.4 | Изучение в педагогических коллективах ОУ базовых документов ФГОС ООО | В течение 2013-2015г.г. | Руководители ОУ |
| 5.5 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО через сайты ОУ, информационные стенды, родительские собрания | В течение 2013-2015г.г. | Руководители ОУ |
| 6.Материально-техническое обеспечение |
| 6.1 | Организация и проведение комплексного мониторинга уровня соответствия ресурсной базы образовательных учреждений требованиям ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Январь-февраль 2015г. | Митина Н.П. Малова О.А. |
| 6.2 | Оснащение школьных библиотек печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам | В течение 2013-2015г.г. | Руководители ОУ |
| 6.3 | Обеспечение исполнения образовательными учреждениями федеральных и региональных требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | В течение 2013-2015 г.г. | Руководители ОУ |
| 6.4 | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | До 1 сентября 2015г. | Руководители ОУ |
| 6.5 | Наличие доступа в ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Постоянно | Руководители ОУ |
| 6.6 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Постоянно | Руководители ОУ |
| 6.7 | Смотр учебных кабинетов на соответствие требованиям новых образовательных стандартов | Сентябрь 2015г. | Ежова Е.В. Методисты ИДК |